## 看板
Team 23 — 员工管理系统 · Scrum 看板
第 2 轮迭代（演示后周排班改造）。可按“状态”或“主题”筛选；修改状态请用下拉框；每张卡都注明对应的代码或测试作为证据。
状态 | 主题（Epic） | 卡片 | 负责人 | 证据 / 说明
已完成 | 员工档案（FR01–FR05） | 新增 / 编辑 / 删除员工记录 | Dylan | app/views.py、repositories.py；FR01–FR03
已完成 | 员工档案（FR01–FR05） | 字段级校验 + 友好错误提示 | Dylan | htmlpages.validate_employee；FR11
已完成 | 员工档案（FR01–FR05） | 删除员工时级联删除其排班 | Morty | 外键 ON DELETE CASCADE；TC-19；test_delete_also_removes_the_linked_shift
已完成 | 员工档案（FR01–FR05） | 按姓名 / 地址 / 电话 / 邮箱搜索 | Dylan | repositories.search_employees；FR04
已完成 | 员工档案（FR01–FR05） | 工资区间 + 本周班次筛选、排序 | Dylan | search_employees + 首页筛选栏；FR12
已完成 | 员工档案（FR01–FR05） | 员工表（含本周班次汇总） | Jensen | templates/partials/employee_table.html；FR05
已完成 | 权限与安全（FR09/FR10、NFR02） | 三种角色的权限控制 | Morty | 路由角色声明 + 统一分发器；FR09/FR10、NFR02
已完成 | 权限与安全（FR09/FR10、NFR02） | 所有表单的 CSRF 防护 | Morty | 会话令牌，伪造令牌返回 400（有测试）
已完成 | 权限与安全（FR09/FR10、NFR02） | PBKDF2 密码哈希 + 服务端会话 | Morty | app/security.py；NFR02
已完成 | 权限与安全（FR09/FR10、NFR02） | 登录后统一落在首页，再按角色分支 | Dylan | views.login；URS 第 7 节
已完成 | 周排班（FR06–FR08） | 按日期的排班记录（员工 + 日期 + 班次） | Morty | shifts 表 + 三列唯一索引；TC-31/32
已完成 | 周排班（FR06–FR08） | 同一天可排多个班次 | Spring | 唯一键 unique(employee_id, work_date, shift_name)；TC-32/55
已完成 | 周排班（FR06–FR08） | 翻周导航 ?week=（上一周 / 下一周 / 本周） | Spring | _week_context()；所有周视图；TC-52/53
已完成 | 周排班（FR06–FR08） | 旧数据库自动升级并重建演示排班 | Morty | initialize() + _reseed_demo_rota()；SchemaMigrationTests；TC-57
已完成 | 周排班（FR06–FR08） | 当前周演示排班种子数据 | Spring | database.seed / _demo_rota；保留一个整周为空的员工
已完成 | 周排班（FR06–FR08） | 员工详情页排班面板（仅主管） | Spring | employee_detail.html；FR10；HR 无面板
已完成 | 角色视图（FR07/FR08） | 员工个人周课表（班次 × 星期网格） | Jensen | templates/my_shifts.html；FR07；TC-41/55
已完成 | 角色视图（FR07/FR08） | 主管视图：按天分组 | Spring | templates/store_shifts.html + day_roster()；FR08；TC-38
已完成 | 角色视图（FR07/FR08） | HR 视图：按员工分组 + 筛选 | Spring | store_shifts.html + employee_roster()；FR08/FR12；TC-54
已完成 | 角色视图（FR07/FR08） | 首页即可搜索的员工总览 + 快捷操作 | Jensen | templates/home_staff.html；FR05；已移除独立 /employees 页
已完成 | 角色视图（FR07/FR08） | 员工首页：个人信息 + 本周班次 | Jensen | templates/home_employee.html
已完成 | 角色视图（FR07/FR08） | 各班次人数分布表 | Jensen | employee_counts_per_shift()；首页 shift-table
已完成 | 统计（FR13） | 本周 KPI（员工数 / 班次数 / 未排班 / 平均时薪） | Jensen | home_staff.html；FR13；TC-58
已完成 | 统计（FR13） | 周统计页 | Jensen | templates/statistics.html；FR13
已完成 | 质量（NFR01/03/05） | 137 个自动化测试 | Morty | tests/；Ran 137 tests — OK
已完成 | 质量（NFR01/03/05） | 40 项端到端 HTTP 检查 | Morty | docs/verify_running_app.py
已完成 | 质量（NFR01/03/05） | 7 项持久化检查 | Morty | docs/verify_persistence.py；NFR03
已完成 | 质量（NFR01/03/05） | 400+ 员工性能测试 | Morty | tests/test_nonfunctional.py；NFR01
已完成 | 文档 | URS 1.3（周排班 + 三种角色视图） | Morty | docs/URS-Team23-1.3.docx
已完成 | 文档 | 测试计划 1.1（60 条用例 + 追溯矩阵） | Morty | docs/Test Plan-Team 23.docx
已完成 | 文档 | 代码说明（Code Guide） | Jensen | docs/Code Guide-Team 23.docx
已完成 | 文档 | README 更新（周排班、升级说明、137 测试） | Dylan | README.md
已完成 | 文档 | 答辩演示脚本 + 问答准备 | Spring | docs/答辩演示脚本.md、docs/答辩准备包.md
已完成 | 文档 | 验证脚本适配周排班 | Morty | docs/verify_running_app.py、docs/verify_persistence.py
已完成 | 交付 | 推送到 GitHub（master @ b0c6f7c） | 全体 | origin/master 已同步，工作区干净
进行中 | 交付 | 把 URS 1.3 / 测试计划 / 代码说明复制到课程交付目录 | Dylan | 只能手工复制；沙箱不能写工作区外的目录
进行中 | 交付 | 用三个账号做演示彩排 | 全体 | 运行 app.py，按 docs/答辩演示脚本.md 完整走一遍
待办 | 文档 | 更新 Acceptance Q&A（英文 + 双语） | Spring | Q20 仍写“一人一个当前班次”；需同步测试数量和总览描述
待办 | 交付 | 确认另一组的测试报告已提交 | Morty | Project Plan 中列出的交付物
待办 | 交付 | 答辩 PPT（完成 / 确认） | Jensen | 与演示脚本同一故事线：排班 → 三种视图 → 文档 → 测试
待办 | 交付 | 可选：打 v1.1 标签 + CHANGELOG | Dylan | 提交后打 tag 并推送

## 看板视图
看板视图 —— 主题（Epic）× 状态
主题（Epic） | 待办 | 进行中 | 已完成
员工档案（FR01–FR05） |  |  | • 新增 / 编辑 / 删除员工记录 • 字段级校验 + 友好错误提示 • 删除员工时级联删除其排班 • 按姓名 / 地址 / 电话 / 邮箱搜索 • 工资区间 + 本周班次筛选、排序 • 员工表（含本周班次汇总）
权限与安全（FR09/FR10、NFR02） |  |  | • 三种角色的权限控制 • 所有表单的 CSRF 防护 • PBKDF2 密码哈希 + 服务端会话 • 登录后统一落在首页，再按角色分支
周排班（FR06–FR08） |  |  | • 按日期的排班记录（员工 + 日期 + 班次） • 同一天可排多个班次 • 翻周导航 ?week=（上一周 / 下一周 / 本周） • 旧数据库自动升级并重建演示排班 • 当前周演示排班种子数据 • 员工详情页排班面板（仅主管）
角色视图（FR07/FR08） |  |  | • 员工个人周课表（班次 × 星期网格） • 主管视图：按天分组 • HR 视图：按员工分组 + 筛选 • 首页即可搜索的员工总览 + 快捷操作 • 员工首页：个人信息 + 本周班次 • 各班次人数分布表
统计（FR13） |  |  | • 本周 KPI（员工数 / 班次数 / 未排班 / 平均时薪） • 周统计页
质量（NFR01/03/05） |  |  | • 137 个自动化测试 • 40 项端到端 HTTP 检查 • 7 项持久化检查 • 400+ 员工性能测试
文档 |  |  | • URS 1.3（周排班 + 三种角色视图） • 测试计划 1.1（60 条用例 + 追溯矩阵） • 代码说明（Code Guide） • README 更新（周排班、升级说明、137 测试） • 答辩演示脚本 + 问答准备 • 验证脚本适配周排班
交付 | • 确认另一组的测试报告已提交 • 答辩 PPT（完成 / 确认） • 可选：打 v1.1 标签 + CHANGELOG | • 把 URS 1.3 / 测试计划 / 代码说明复制到课程交付目录 • 用三个账号做演示彩排 | • 推送到 GitHub（master @ b0c6f7c）

## 概览
项目快照
代码仓库 | https://github.com/JJC-Dylan/team23-ems
分支 / HEAD | master @ b0c6f7c（已推送，工作区干净）
提交记录 | cc15a6a 初始 · adf844c 周排班 · b0c6f7c 文档
迭代 | 第 2 轮 —— 演示后周排班改造（2026-10-18 → 2026-10-21）
功能需求 | FR01–FR13 已交付；FR14–FR18 不做（Won't-have）
非功能需求 | NFR01–NFR06 全部满足
自动化测试 | 137 个通过（Python 3.10.1）
端到端检查 | 40 项通过（docs/verify_running_app.py）
持久化检查 | 7 项通过（docs/verify_persistence.py）
文档 | URS 1.3 · 测试计划 1.1 · 代码说明 · README
负责人说明 | Dylan=员工模块 · Spring=排班 · Morty=数据库 · Jensen=前端（建议分工）
自动化测试清单
测试文件 | 数量 | 类型 | 结果
tests/test_auth_and_access.py | 20 | 集成测试 | 通过
tests/test_employees.py | 34 | 集成测试 | 通过
tests/test_shifts.py | 58 | 集成测试（周排班、迁移） | 通过
tests/test_nonfunctional.py | 7 | 非功能测试 | 通过
tests/test_templateengine.py | 10 | 单元测试 | 通过
tests/test_live_server.py | 8 | 系统 / 端到端 | 通过
合计 | 137 | — | 通过
网站运行方式 | python app.py（默认 http://127.0.0.1:8000）

## 需求覆盖
需求覆盖（URS 1.3）
FR01–FR13 已交付；FR14–FR18 在 URS 中标注为 Won't-have。
编号 | 需求 | 状态 | 对应实现 / 证据
FR01 | HR 可以新增员工记录（姓名、地址、时薪） | 已完成 | views.employee_create；TC-06
FR02 | HR 可以删除员工记录 | 已完成 | views.employee_delete；TC-18/19
FR03 | HR 可以编辑员工信息 | 已完成 | views.employee_edit；TC-15
FR04 | 搜索员工并打开详情 | 已完成 | repositories.search_employees；TC-22
FR05 | 全店员工总览列表 | 已完成 | 首页“Employee overview”表；TC-21
FR06 | 主管按日期 + 班次排周排班 | 已完成 | views.employee_assign_shift；TC-31/32
FR07 | 查看单个员工整周排班 / 员工查看自己的课表 | 已完成 | my_shifts.html、employee_detail.html；TC-41
FR08 | HR 与主管查看全店周排班 | 已完成 | store_shifts.html；TC-38/54
FR09 | 主管只读员工数据 | 已完成 | RBAC + 只读页面；TC-29
FR10 | 只有主管能修改排班 | 已完成 | 路由角色 + 测试；TC-44
FR11 | 非法输入返回可读错误提示 | 已完成 | htmlpages.validate_employee；TC-07
FR12 | 员工列表筛选（工资、班次、排序） | 已完成 | search_employees + 筛选栏；TC-25/26
FR13 | 员工 / 排班统计 | 已完成 | KPI、分布表、统计页；TC-58
FR14 | 部门管理 | 不做 | URS 标注为范围外
FR15 | 店内考勤登记 | 不做 | URS 标注为范围外
FR16 | 自动生成排班 | 不做 | URS 标注为范围外
FR17 | 库存与补货管理 | 不做 | URS 标注为范围外
FR18 | 员工自助网站 | 不做 | URS 标注为范围外
NFR01 | 响应时间 ≤ 2 秒 | 满足 | test_nonfunctional.py；400+ 员工
NFR02 | 基于角色的访问控制 | 满足 | 分发器 + 路由角色；auth 测试
NFR03 | 重启后数据不丢失 | 满足 | verify_persistence.py；SQLite 文件
NFR04 | 用户友好的错误处理 | 满足 | error.html + 校验；TC-14
NFR05 | 支持 10 个并发用户 | 满足 | 并发测试；线程化服务器
NFR06 | 界面简单易用 | 满足 | 统一布局、打印样式、课表网格

## 下一步
剩余工作 —— 按优先级排序
功能迭代已交付并推送，剩下的是交付与答辩收尾。
优先级 | 卡片 | 主题 | 负责人 | 目标时间 | 完成标准（DoD） | 状态
高 | 更新 Acceptance Q&A（英文 + 双语） | 文档 | Spring | 答辩前 | 两份文档与周排班、137 测试、当前视图一致 | 待办
高 | 把 URS 1.3 / 测试计划 / 代码说明复制到课程交付目录 | 交付 | Dylan | 提交前 | 三份文档版本分别为 1.3 / 1.1 / 最新 | 进行中
高 | 用三个账号做演示彩排 | 交付 | 全体 | 答辩前一天 | 登录 → 首页 → 排班 → 三种视图 → 统计 → 403 全部通过 | 进行中
中 | 确认另一组测试报告已提交 | 交付 | Morty | 提交前 | 报告已交（Project Plan 交付物） | 待办
中 | 答辩 PPT（完成 / 确认） | 交付 | Jensen | 答辩前 | 幻灯片与演示脚本同一故事线 | 待办
低 | 可选：打 v1.1 标签 + CHANGELOG | 交付 | Dylan | 提交后 | tag 已推送并显示在 GitHub | 待办